## RiskLog
ID | Funcionalidad Relacionada | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Estrategia de Mitigación | Estado
R001 | Registro de usuarios | Falla en la validación de datos podría permitir registros con información incompleta o errónea. | Alto | Media | Alto | Implementar validaciones robustas del lado del servidor y cliente, y pruebas exhaustivas de validación de datos. | Resuelto
R002 | Inicio de sesión | Vulnerabilidades de seguridad que permitan accesos no autorizados. | Alto | Alta | Crítico | Usar cifrado fuerte para contraseñas, implementar autenticación multifactor y realizar auditorías de seguridad. | En Mitigación
R003 | Carrito de compras | Pérdida de productos añadidos debido a errores de sesión o interrupciones. | Medio | Alta | Alto | Implementar sesiones persistentes y autosalvado del carrito en la base de datos. | Resuelto
R004 | Carrito de compras | Incapacidad para agregar productos debido a algún inconveniente en la programación o la cuanta del cliente. | Medio | Media | Alto | Implementación de buenas practicas a la hora de programar y efectuar diversas pruebas a la funcionalidad para asegurar su correcto funcionamiento. | Resuelto
R005 | Proceso de pago | Error en la transacción que genere cargos duplicados o fallidos. | Alto | Alta | Crítico | Implementar reintentos controlados, manejo de errores y comunicación clara con los usuarios en caso de fallos. | Resuelto
R006 | Integración con pasarela de pago | Problemas de compatibilidad con la pasarela seleccionada. | Alto | Media | Alto | Probar integración con entornos sandbox, y tener un plan de contingencia para cambiar de proveedor si es necesario. | En Mitigación
R007 | Visualización de productos | Lento tiempo de carga de los productos que impacte la experiencia del usuario. | Medio | Media | Medio | Optimizar imágenes, implementar técnicas de carga diferida y utilizar un CDN para mejorar el rendimiento. | Resuelto
R008 | Agregar contenido por el administrador | Error al guardar el contenido podría llevar a pérdida de datos importantes. | Alto | Media | Alto | Validar los datos antes de guardarlos y crear copias de seguridad frecuentes de la base de datos. | Resuelto
R009 | Editar contenido por el administrador | Cambios accidentales o no deseados que impacten la información publicada. | Medio | Media | Medio | Implementar confirmaciones de edición, y guardar un historial de cambios para revertir modificaciones. | Resuelto
R010 | Eliminar contenido por el administrador | Eliminación accidental de contenido importante. | Alto | Baja | Medio | Incluir confirmaciones dobles y permitir restaurar contenido eliminado durante un período de tiempo determinado. | Resuelto
R011 | Pedidos específicos por el cliente | Falta de claridad en los detalles del pedido podría generar errores en la producción. | Medio | Media | Medio | Crear formularios claros con campos obligatorios y opciones predefinidas para especificar detalles. | Resuelto
R012 | Gestión de pedidos para el administrador | Pérdida de pedidos o asignación incorrecta a la producción. | Alto | Media | Alto | Implementar alertas automáticas para nuevos pedidos y registros completos en el sistema. | Resuelto
R013 | Notificaciones de pedido | Fallas en el sistema de notificaciones podrían generar retrasos en la atención a pedidos. | Medio | Media | Medio | Configurar mecanismos de reintento para notificaciones fallidas y monitorear logs de envíos. | Resuelto
R014 | Búsqueda de productos | Resultados de búsqueda irrelevantes o incompletos que afecten la experiencia del usuario. | Bajo | Media | Bajo | Implementar búsquedas con filtros avanzados y realizar pruebas de relevancia de los resultados. | Resuelto
R015 | Perfil de usuario | Acceso no autorizado a información personal del usuario. | Alto | Alta | Crítico | Aplicar medidas estrictas de autenticación y autorización, y cifrado de datos sensibles. | Resuelto
R016
R017
R018
R019
R020
R021