## SprintBacklog
Sprint N°1
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
1 | Registro de usuarios | Crear formulario de registro | Dev 1 | 5 | Completado
|  | Validar datos ingresados | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Almacenar datos en base de datos | Dev 1 | 4 | Completado
|  | Enviar correo de confirmación | Dev 1 | 3 | Completado
2 | Inicio de sesión | Crear formulario de inicio de sesión | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Implementar validación de credenciales | Dev 2 | 5 | Completado
|  | Crear redirección post-inicio de sesión | Dev 1 | 3 | Completado
3 | Carrito de compras | Diseñar interfaz del carrito | Dev 2 | 5 | Completado
|  | Implementar lógica de añadir y eliminar productos | Dev 1 | 8 | Completado
|  | Guardar carrito en sesión del usuario | Dev 1 | 4 | Completado
4 | Proceso de pago | Crear formulario de pago | Dev 2 | 6 | Completado
|  | Validar datos de pago | Dev 2 | 5 | Completado
|  | Generar resumen de compra | Dev 2 | 4 | Completado
Total de horas |  | 60
Sprint N°2
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
5 | Integración con Pasarela de Pago | Conectar con API de pasarela de pago | Dev 1 | 10 | Completado
|  | Validar respuesta de la pasarela | Dev 1 | 5 | Completado
|  | Implementar redirección tras pago exitoso | Dev 2 | 3 | Completado
6 | Visualización de Productos | Diseñar la página de productos | Dev 1 | 5 | Completado
|  | Crear funcionalidad de filtros y ordenamiento | Dev 2 | 5 | Completado
|  | Conectar con base de datos para mostrar productos | Dev 1 | 7 | Completado
7 | Pedidos Específicos por el Cliente | Crear formulario para pedidos personalizados | Dev 1 | 6 | Completado
|  | Implementar validación y almacenamiento de pedido | Dev 2 | 5 | Completado
8 | Notificaciones de Pedido | Crear notificación de pedido recibido | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Crear notificación de pedido en camino | Dev 1 | 4 | Completado
|  | Crear notificación de pedido entregado | Dev 2 | 6 | Completado
Total de horas |  | 60
Sprint N°3
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
9 | Búsqueda de Productos | Implementar barra de búsqueda | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Optimizar búsqueda para autocompletado | Dev 1 | 5 | Completado
10 | Perfil de Usuario | Crear formulario de perfil | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Implementar edición de datos del perfil | Dev 2 | 5 | Completado
11 | Gestión de Pedidos para el Administrador | Crear interfaz de gestión de pedidos | Dev 2 | 7 | Completado
|  | Implementar opciones de actualizar estado de pedidos | Dev 1 | 5 | Completado
|  | Notificar pedido solicitado | Dev 1 | 4 | Completado
12 | Búsqueda de Productos | Implementar barra de búsqueda | Dev 1 | 6 | Completado
|  | Conectar búsqueda con base de datos de productos | Dev 2 | 5 | Completado
13 | Notificaciones de Pedido | Crear notificación de pedido recibido | Dev 2 | 3 | En progreso
|  | Crear notificación de pedido en camino | Dev 2 | 3 | En progreso
|  | Crear notificación de pedido entregado | Dev 1 | 3 | En progreso
Total de horas |  | 53