## ProductBacklog
ID | Nombre de la Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | Puntos de historia | Criterios de Aceptación | Estado
1 | Registro de usuarios | Como usuario, quiero registrarme para crear una cuenta y acceder a la plataforma. | Alta | 5 | - Formulario de registro con email y contraseña. - Redirección tras creacion de cuenta. | Completada
2 | Inicio de sesión | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Alta | 3 | - Permite inicio de sesión con email y contraseña válidos. - Mensaje de error para credenciales incorrectas. - Mantiene sesión activa hasta cierre o expiración. | Completada
3 | Carrito de Compras | Como usuario, quiero agregar y eliminar productos del carrito. | Alta | 5 | - Agregar productos al carrito. - Ver precio total. - Eliminar productos del carrito. | Completada
4 | Proceso de Pago | Como usuario, quiero poder pagar productos para completar mi compra. | Alta | 8 | - Ingreso de datos de tarjeta y procesamiento del pago. - Confirmación del pago exitosa o mensaje de error. | Completada
5 | Integración con Pasarela de Pago | Como administrador, quiero que el sistema esté integrado con una pasarela de pago. | Alta | 13 | - Integración completa con la pasarela de pago. - Procesamiento seguro de transacciones. | Completada
6 | Visualización de Productos | Como usuario, quiero ver los productos disponibles para elegir los que me interesan. | Media | 3 | - Productos con imagen, nombre, precio y descripción. - Página responsive. | Completada
7 | Agregar Contenido por el Administrador | Como administrador, quiero agregar nuevos productos y contenido. | Alta | 5 | - Formulario de adición de productos con todos los campos requeridos. - Confirmación de adición exitosa. | Completada
8 | Editar Contenido por el Administrador | Como administrador, quiero poder editar información de productos. | Alta | 5 | - Permite modificar nombre, precio, descripción y otras características. - Confirmación de edición exitosa. | Completada
9 | Eliminar Contenido por el Administrador | Como administrador, quiero poder eliminar productos y contenido no deseado. | Alta | 3 | - Opción de eliminación de productos con confirmación. - Producto eliminado del sistema. | Completada
10 | Pedidos Específicos por el Cliente | Como cliente, quiero poder realizar pedidos específicos con instrucciones personalizadas. | Media | 8 | - Cliente puede añadir notas personalizadas a los pedidos. - Sistema guarda esta información para el administrador. | Completada
11 | Gestión de Pedidos para el Administrador | Como administrador, quiero gestionar pedidos y actualizar su estado. | Alta | 8 | - Visualización de pedidos con detalle. - Opción de actualizar el estado del pedido (confirmado, en preparación, completado). | Completada
12 | Notificaciones de Pedido | Como usuario, quiero recibir notificaciones sobre el estado de mis pedidos. | Media | 5 | - Notificación de confirmación de pedido. - Actualización de estado en tiempo real. | Pendiente
13 | Búsqueda de Productos | Como usuario, quiero buscar productos específicos para encontrarlos fácilmente. | Baja | 3 | - Función de búsqueda con filtros por categoría, precio, y nombre. - Resultados relevantes según el término ingresado. | Completada