## SprintBacklog
Sprint N°1 (05/08 - 17-08)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
1 | Definicion de requerimientos | Reunión inicial con stakeholders | Dev 1 | 5 | Completado
|  | Análisis de necesidades | Equipo | 7 | Completado
|  | Priorización de requerimientos | Equipo | 5 | Completado
|  | Redacción de historias de usuario o casos de uso | QA | 7 | Completado
|  | Aprobación final del Product Owner | Equipo | 3 | Completado
2 | Diseño | Definir requerimientos de diseño | Equipo | 3 | Completado
|  | Creación de mockups de alta fidelidad | Equipo | 7 | Completado
|  | Revisión y retroalimentación | Equipo | 3 | Completado
Total de horas |  | 40
Sprint N°2 (19/08 - 01/09)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
3 | Registro de usuarios | Definir los requisitos del registro | Equipo | 2 | Completado
|  | Diseñar la interfaz de usuario | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Crear el formulario de registro | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Configurar la base de datos | Dev 1 | 5 | Completado
4 | Inicio de sesión | Definir los requisitos de inicio de sesión | Equipo | 2 | Completado
|  | Diseñar la interfaz de usuario | Dev 1 | 4 | Completado
|  | Crear el formulario de inicio de sesión | Dev 2 | 5 | Completado
|  | Configurar autenticación en el servidor | Dev 2 | 7 | Completado
|  | Configurar la base de datos | Dev 1 | 7 | Completado
Total de horas |  | 40
Sprint N°3 (02/09 - 15/09)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
5 | Carrito de compras | Definir los requisitos del carrito | Equipo | 2 | Completado
|  | Definir las interacciones del carrito | Equipo | 5 | Completado
|  | Diseñar la interfaz de usuario del carrito | Dev 2 | 3 | Completado
|  | Crear la funcionalidad de agregar productos al carrito | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Gestionar la visualización del carrito | Dev 2 | 3 | Completado
|  | Implementar la funcionalidad de checkout | Dev 2 | 4 | Completado
6 | Proceso de pago | Definir los requisitos del proceso de pago | Equipo | 2 | Completado
|  | Diseñar la página de pago | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Diseñar la experiencia de usuario para la introducción de datos | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Desarrollar la lógica de verificación del pago | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Gestionar el flujo de pago en el backend | Dev 2 | 7 | Completado
|  | Implementar la redirección o notificación al usuario | Dev 2 | 2 | Completado
Total de horas |  | 40
Sprint N°4 (16/09 - 29/09)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
7 | Editar contenido por administrador | Definir el contenido que puede ser editado | Equipo | 2 | Completado
|  | Diseñar el flujo de edición | Dev 1 | 4 | Completado
|  | Diseñar la interfaz de usuario para edición | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Implementar el formulario de edición | Dev 2 | 3 | Completado
|  | Implementar la funcionalidad de actualización de contenido | Dev 2 | 5 | Completado
8 | Eliminar contenido por administrador | Definir el comportamiento ante la eliminación | Equipo | 2 | Completado
|  | Diseñar la interfaz de eliminación | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Diseñar mensajes de confirmación y advertencia | Dev 2 | 3 | Completado
|  | Implementar la funcionalidad de eliminación | Dev 1 | 5 | Completado
|  | Implementar una validación de seguridad antes de la eliminación | Dev 1 | 5 | Completado
|  | Actualizar la interfaz de usuario | Dev 2 | 4 | Completado
Total de horas |  | 40
Sprint N°5 (30/09 - 13/10)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
9 | Visualizar productos | Planificar la estructura de la página de productos | Equipo | 2 | Completado
|  | Diseñar la página de visualización de productos | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Diseñar las tarjetas de producto | Dev 1 | 4 | Completado
|  | Diseñar la página de detalles del producto | Dev 2 | 3 | Completado
|  | Implementar la visualización de productos | Dev 2 | 2 | Completado
|  | Agregar interactividad a las tarjetas de productos | Dev 1 | 5 | Completado
|  | Implementar la funcionalidad de detalles del producto | Dev 2 | 3 | Completado
10 | Agregar contenido por administrador | Definir el flujo de agregado de contenido | Equipo | 6 | Completado
|  | Diseñar la interfaz de usuario para agregar contenido | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Diseñar los botones de acción | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Crear el formulario para agregar contenido | Dev 2 | 2 | Completado
|  | Guardar el contenido en la base de datos | Dev 1 | 3 | Completado
Total de horas |  | 40
Sprint N°6 (14/10 - 27/10)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
11 | Búsqueda de productos | Planificar la experiencia de usuario | Equipo | 2 | Completado
|  | Diseñar la barra de búsqueda | Dev 2 | 3 | Completado
|  | Diseñar la interfaz de resultados de búsqueda | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Crear la barra de búsqueda | Dev 2 | 2 | Completado
|  | Implementar la lógica de búsqueda básica | Dev 1 | 4 | Completado
|  | Mostrar los resultados de búsqueda | Dev 2 | 4 | Completado
12 | Gestión de pedidos por administrador | Planificar la interfaz de gestión de pedidos | Equipo | 3 | Completado
|  | Diseñar la página de lista de pedidos | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Diseñar las acciones disponibles para cada pedido | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Implementar la lista de pedidos | Dev 2 | 5 | Completado
|  | Implementar la página de detalles del pedido | Dev 2 | 3 | Completado
|  | Implementar la actualización del estado del pedido | Dev 2 | 4 | Completado
Total de horas |  | 40
Sprint N°7 (28/10 - 10/11)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
13 | Integración con Pasarela de Pago | Seleccionar la pasarela de pago | Equipo | 2 | Completado
|  | Definir el flujo de integración | Equipo | 2 | Completado
|  | Diseñar el flujo de pago integrado | Dev 2 | 4 | Completado
|  | Configurar el entorno de la pasarela de pago | Dev 2 | 2 | Completado
|  | Implementar la API de la pasarela de pago | Dev 1 | 6 | Completado
|  | Integrar el formulario de pago | Dev 2 | 2 | Completado
|  | Gestión de respuestas de la pasarela de pago | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Preparación para el lanzamiento | Dev 2 | 2 | Completado
14 | Pedidos Específicos por el Cliente | Establecer el flujo de pedido personalizado | Equipo | 3 | Completado
|  | Diseñar el formulario de personalización | Dev 1 | 4 | Completado
|  | Diseñar la visualización del pedido personalizado | Dev 1 | 3 | Completado
|  | Desarrollar el formulario de personalización | Dev 1 | 2 | Completado
|  | Agregar el pedido personalizado al carrito | Dev 2 | 3 | Completado
|  | Preparación para el lanzamiento | Dev 2 | 2 | Completado
Total de horas |  | 40
Sprint N°8 (11/11 - 24/11)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
15 | QA | Registro de usuarios | QA | 2 | Completado
|  | Inicio de sesión | QA | 2 | Completado
|  | Carrito de compras | QA | 4 | Completado
|  | Proceso de pago | QA | 4 | Completado
|  | Editar contenido por administrador | QA | 2 | Completado
|  | Eliminar contenido por administrador | QA | 2 | Completado
|  | Visualizar productos | QA | 2 | Completado
|  | Agregar contenido por administrador | QA | 2 | Completado
|  | Búsqueda de productos | QA | 2 | Completado
|  | Gestión de pedidos por administrador | QA | 4 | Completado
|  | Integración con Pasarela de Pago | QA | 7 | Completado
|  | Pedidos Específicos por el Cliente | QA | 7 | Completado
Total de horas |  | 40
Sprint N°9 (25/11 - 08/12)
Duracion de sprint: 2 semanas
ID | Funcionalidad | Tarea | Asignado a | Estimación (horas) | Estado
16 | Mantenimiento y Actualización del Sistema | Monitoreo continuo del sistema | Equipo | 10 | Pendiente
|  | Identificación de problemas y errores | Equipo | 10 | Pendiente
|  | Solución de errores | Equipo | 10 | Pendiente
|  | Pruebas de regresión | Equipo | 10 | Pendiente
Total de horas |  | 40